## Slide 1
Objectifs de la réunion:
  Préparer le rapport de 1ère année
  Préparer la suite du projet en intégrant le probable départ d’Eric Martin
Déroulement de la réunion:
  Rappel déroulement du projet
  Points d’avancement de l’application AquiFR  Jean-Pierre Vergnes
   Tour de table
  Discussion sur les prochaines étapes, y compris le prochain CDD
  Points d’avancement sur l’accord de consortium
  Discussion sur le Plan du rapport

## Slide 2
Livrables (Titre du livrable explicitant le type de livrable) | Date prév. et année
Définition des valorisations du modèle (ex : contribution aux bulletins hydrologiques mensuels, gestion et diffusion des données) | T1 2014
Rapport sur le développement de la plateforme de modélisation hydrogéologique nationale à ce stade basée sur des applications existantes (à minima sur bassins Poitou Charente ou Somme, Seine et Nappe alluviale du Rhin) et son évaluation sur 3 ans, le développement de la modélisation sur les aquifères de socle et son application sur la Bretagne, et sur l’intégration des modélisations conceptuels des aquifères karstiques | T4 2015
Application hydrogéologique nationale déployée journalièrement à Météo-France pour le suivi des ressources en eau aquifères contenant des applications hydrogéologiques distribuées sur des bassins sédimentaires, aquifères de socles, et aquifères karstiques | T4 2017
Analyse de l’évolution des aquifères français sur une période rétrospective de 60 ans | T4 2017
Déploiement des SIE permettant la diffusion des résultats du modèle hydrogéologique national | T4 2017
Rappel déroulement du projet

## Slide 3
Livrables (Titre du livrable explicitant le type de livrable) | Date prév. et année
Définition des valorisations du modèle (ex : contribution aux bulletins hydrologiques mensuels, gestion et diffusion des données) | T1 2014
Rapport sur le développement de la plateforme de modélisation hydrogéologique nationale à ce stade basée sur des applications existantes (à minima sur bassins Poitou Charente ou Somme, Seine et Nappe alluviale du Rhin) et son évaluation sur 3 ans, le développement de la modélisation sur les aquifères de socle et son application sur la Bretagne, et sur l’intégration des modélisations conceptuels des aquifères karstiques | T4 2015
Application hydrogéologique nationale déployée journalièrement à Météo-France pour le suivi des ressources en eau aquifères contenant des applications hydrogéologiques distribuées sur des bassins sédimentaires, aquifères de socles, et aquifères karstiques | T4 2017
Analyse de l’évolution des aquifères français sur une période rétrospective de 60 ans | T4 2017
Déploiement des SIE permettant la diffusion des résultats du modèle hydrogéologique national | T4 2017
Rappel déroulement du projet

## Slide 4
Développement de l’application AquiFR
Présentation JPV
  20 min pour 1 an sur 5 applis (~200 000 mailles)
  Transfert sur machine MTO Beaufix tester par Thierry Morel
  Déploiement sur GIT, mais questions de droits pour les transferts …
Reste à faire sur l’application Palm:
  Compléter l’intégration des applis sédimentaires
  Intégration des modèles Karst
  Gérer la temporalité (notamment pour la cohérence forçage/prélèvements)
  Permettre les rétro-actions
  Gérer les doublons/superpositions, réseau hydro
  Evaluer l’application sur plusieurs années
    Pose la question du forçage par Surfex/Recalage
  Développer l’assimilation pour la prévision

## Slide 5
Développement de l’application AquiFR
Présentation JPV
  20 min pour 1 an sur 5 applis (~200 000 mailles)
  Transfert sur machine MTO Beaufix tester par Thierry Morel
  Déploiement sur GIT, mais questions de droits pour les transferts …
Reste à faire sur l’application Palm:
  Compléter l’intégration des applis sédimentaires
  Intégration des modèles Karst
  Gérer la temporalité (notamment pour la cohérence forçage/prélèvements)
  Permettre les rétro-actions
  Gérer les doublons/superpositions, réseau hydro
  Evaluer l’application sur plusieurs années
    Pose la question du forçage par Surfex/Recalage
  Développer l’assimilation pour la prévision
Recommander pour prochaine étape à Météo-France
Requis pour prochaine étape à Météo-France
A développer en parallèle

## Slide 6
Pour le recalage des applis, notamment partition ruissellement/infiltration, possibilité d’intégration de l’indice IDPR…

## Slide 7
Prochain CDD à Météo-France pour l’évaluation de l’application sur plusieurs années:
Pb: départ probable d’Eric Martin d’ici qqs mois  problème encadrement et maîtrise code
Possibilités:
  Partage de l’encadrement avec DCLIM hydro, mais difficulté gestion opérationnel?
  Partage de l’encadrement avec Métis (au moins sur la formation aux outils, mais, implique + de frais de missions) ?
  Décalage du CDD?

## Slide 8
  Points d’avancement sur l’accord de consortium
Pas de retour UPMC
Retour ARMINES: besoin de compléter plusieurs aspects avant d’avoir avis complet
CNRS: contacté par Eric

## Slide 9
Plan rapport AquiFR
1. Présentation application AquiFR
Partie calcul
  Éléments : Palm, Code Marthe, Code Eaudyssée
  Structures : branches développées, connexion
  Fonctionnement : répertoire de calcul entrée + sortie ; temps calcul ; place mémoire (vive, dure)
  Modifs nécessaires aux codes pour échange Palm et Distributor
  Comment rajouter des applications :
Partie Postproc (⇒ shapefiles important)
  version développée basée sur les sorties d'origines des applis
  version à développer, basée sur les sorties Palm_distributor
Distribution de la maquette : script compilation développée
Gestion de la maquette : GIT
2. Développements
  Socle
  Karst
  Assimilation
3. Perspectives de développement (incluant les questions)
4. Partie Juridique
5. Retour sur les avis des potentiels utilisateurs